Załącznik nr 4

do zarządzenia wew. nr 87/23

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 16.06.2023r.

KARTA AKTUALIZACJI PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU

Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I

| INFORMACJE O PROJEKTODAWCY |  |
| --- | --- |
| Nazwa komórki organizacyjnej/wydziału/jednostki zgłaszającej aktualizację: | Wydział Współpracy i Strategii |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu ws. projektu: | Aneta Wolny |
| Telefon: | 94 348 39 16 |
| Adres poczty elektronicznej: | aneta.wolny@um.koszalin.pl |
| I. UMOWA O DOFINANSOWANIE |  |
| Numer umowy o dofinansowanie: | FEPZ.06.10-IP.01-0008/24-00 |
| Data podpisania umowy: | 10.03.2025 r. |
| Nazwa Instytucji z którą podpisaną umowę o dofinansowanie: | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |
| Beneficjent: | Gmina Miasto Koszalin |
| Partnerzy w projekcie (jeśli występują): | - |
| Realizator projektu: | - Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie - Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie - Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie - Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie - Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie |
| Podmiot rozliczający wnioski o dofinansowanie: | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |
| Data rozpoczęcia realizacji: | 01.01.2025 r. |
| Data zakończenia rzeczowego: | 31.12.2026 r. |
| Data zakończenia finansowego: | 31.12.2026 r. |
| FINANSOWANIE PROJEKTU |  |
| Całkowita wartość projektu: | 6 050 000,00 zł |
| Wartość wydatków kwalifikowanych: | 6 050 000,00 zł |
| Wartość wydatków niekwalifikowanych: | 0,00 zł |
| Całkowita wartość dofinansowania: | 5 445 000,00 zł |
| Wartość dofinansowania UE: | 5 142 500,00 zł |
| Wartość dofinansowania z innych źródeł (proszę wskazać źródło oraz wartość): | Budżet państwa - 302 500,00 zł |
| Procent dofinansowania: | 90% |
| Wartość wkładu własnego: | 605 000,00 zł |
| OPIS PROJEKTU |  |
| Celem projektu jest podniesienie do 31 grudnia 2026 roku jakości i dostępności kształcenia. zawodowego w 21 zawodach prowadzonych przez 5 zespołów szkół zawodowych z Koszalina. Cel ten realizowany będzie poprzez dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów, organizację dodatkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego oraz pomocy psychologiczno- pedagicznej, doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół, m.in. poprzez organizację staży zawodowych dla uczniów u pracodawców oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Dodatkowo, projekt ma na celu poprawę dostępności 4 zespołów szkół (ZS1,ZS8, ZS9, ZS10) poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb OzN, zakup wyposażenia z zakresu edukacji włączającej oraz doskonalenie kompetencji kadry zatrudnionej w szkołach w zakresie pracy z dziećmi z SPE/OzN. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia warunków do kompleksowego rozwoju i dalszego podnoszenia jakości kształcenia w następujących zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik logistyk, technik handlowiec i technik ekonomista/rachunkowiec, technik geodeta, technik inżynierii sanitarnej, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik technologii żywności, technik elektronik, technik elektryk i elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spedytor, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. |  |
| II. ZMIANY W PROJEKCIE (wypełnia się w przypadku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie) |  |
| Nazwa dokumentu wprowadzającego zmianę: | - |
| Numer dokumentu: | - |
| Data podpisania: | - |
| ZAKRES WPROWADZONEJ ZMIANY |  |
| Stan przed wprowadzeniem zmiany | Stan po wprowadzeniu zmiany |
| - | - |
| DATA ZGŁOSZENIA KARTY |  |
| ZAŁĄCZNIKI DO KARTY AKTUALIZACJI |  |
| Logotyp do projektu | Tak |
| Zdjęcia projektu | Tak |